## 0-怎么用
量化研究员启动计划
今天该做什么 | 打开『1-21天启动营』，找到 Day 1，照『今日任务』做完，用『验收标准』自查能否复述/复现，然后在『5-每日打卡』记 30 秒。不要看后面的天，做完一天再翻下一天。
每日时间预算 | 工作日 3.5 小时：数学 1.5h + 编程 1.5h + 打卡复盘 0.5h。周末 6 小时：数学 2h + 编程 3h + 写文档 1h。低于这个量，90 天计划必然延期。
两条并行线 | A 线=数学（概率→随机分析→统计/ML→金融）；B 线=工程（环境→pandas→数据→回测框架）。A 线每天都做，B 线从 Day 1 就并行，两线在 Day 22 之后的项目里汇合。
为什么这么排 | 概率论是量化的通用货币，也是笔试面试的第一道门；随机分析决定你能否理解衍生品与扩散模型；统计学习决定你能否做出可验证的 Alpha；工程决定你能不能把想法跑出来。顺序不能颠倒。
验收的硬标准 | 每天结束时必须能回答：①今天这个定义/定理，我能不能不看书画出来并证明关键一步？②今天的代码能不能重跑出同样结果？③今天的内容能不能用 3 句话讲给同学听？三条都过才算完成。
资料在哪 | 同目录『资料库/』文件夹，分类存放；下载报告见『资料库/_下载报告.tsv』。教材类（Shreve/Hull 等商业书）请用图书馆或正版渠道，公开替代品已在资料库中标注。
每周日必做 | ①更新『5-每日打卡』②把本周所有代码提交一次 Git ③写一页周报（学到的 3 件事 + 卡住的 2 个问题 + 下周调整）④在『2-90天路线』里把完成项标 ✅。

## 1-21天启动营
天 | 阶段 | A线·数学与理论（知识点，精确到节） | B线·编程与工程（任务，精确到函数） | 今日验收标准（可客观自查） | 建议时长 | 完成
1 | 概率地基 | 概率空间：σ-代数、测度、可测性；概率的连续性。读 Durrett 第1章 1.1-1.2 + 18.175 Lec1。手写练习：证明单调序列的连续性 P(Aₙ)↑P(∪Aₙ) | 装好环境：Python 3.11+、pandas、numpy、matplotlib、jupyter；建 GitHub 私有仓库 quant-lab；写第一个 notebook：读本地 CSV → 描述统计 → 出图 | 能不看书写出 σ-代数定义并证明『可数并封闭』；notebook 能一键重跑出同样的图 | 3.5h
2 | 概率地基 | 随机变量与分布函数：分布函数三大性质、离散/连续/奇异、随机变量是 Borel 可测映射。Durrett 1.3 + 18.175 Lec2。经典题：两个均匀分布之和的密度（卷积） | pandas 向量化：不用 for 循环完成分组统计 groupby.transform、rolling、shift；用 numpy 手写一次『两个均匀分布相加』的蒙特卡洛并和解析解对比 | 能解释为什么分布函数右连续；能把任何一个 for 循环改写成向量化写法 | 3.5h
3 | 概率地基 | 期望与积分：Lebesgue 积分构造、单调收敛定理 MCT、Fatou 引理、控制收敛定理 DCT。Durrett 1.4-1.5。练习：用 DCT 证明期望的连续性 | 数据获取：用 akshare 或 baostock 拉 2018 年至今沪深300成分股日线；写 download.py 并落盘为 parquet；计算各股票日收益率与波动率排序 | 能写出 MCT/DCT 的条件并各举一个反例；本地有可复现的数据落盘脚本与 parquet 文件 | 3.5h
4 | 概率地基 | 独立性与乘积测度：Fubini/Tonelli 定理、独立性刻画、Borel-Cantelli 引理。Durrett 1.6-1.7 + 2.3。练习：用 Borel-Cantelli 证明『几乎必然无穷多次』 | 数据清洗：复权价格处理（前复权/后复权差异）、停牌与新股剔除法、缺失值对齐；写出可复用的 clean.py | 能独立证明 Borel-Cantelli 两个方向；能说出前复权与后复权对收益率计算的影响 | 3.5h
5 | 概率地基 | 四种收敛：几乎必然、依概率、Lᵖ、依分布，以及相互蕴含关系与反例。Durrett 2.1-2.2 + 18.175 Lec5 | 描述统计与因子初探：算 20 日动量、20 日波动率、成交额对数；做 5 分位分层看未来 5 日收益（此刻先不扣成本，感受一下） | 能画出收敛关系图并各举一个『不反向蕴含』的反例；能得到一张分层收益柱状图 | 3.5h
6 | 概率地基 | 弱大数律：切比雪夫与 Khintchine；特征函数定义与性质。Durrett 2.2 + 2.5前半 | 经典概率题专项（笔试第一关）：生日问题、优惠券收集、Monty Hall、两孩悖论、投硬币直到出现 HT 的期望步数。每题写解析解 + 蒙特卡洛验证 | 5 道经典题都能写出解析推导并用模拟验证；误差随样本量下降符合预期 | 3.5h
7 | 概率地基 | 强大数律：Borel 强大数律、Kolmogorov 三级数定理思路。Durrett 2.4。第 1 周复盘：把前 6 天定义串成一张思维导图 | 第一周复盘 + 周报：整理代码结构（data/ src/ notebooks/），写 README，提交 Git；总结 3 个卡住的点 | 能讲清『几乎必然收敛』比『依概率收敛』强在哪；仓库有 README 且结构清晰 | 5h
8 | 概率地基 | 中心极限定理：Lindeberg-Feller、Lyapunov、i.i.d. 情形；正态近似的误差。Durrett 3.1-3.4 | 蒙特卡洛方法：用 numpy 实现 MC 估计 π 与欧式期权价格，比较不同样本量与方差缩减（对偶变量法）的效果 | 能写出 CLT 的两种形式与使用条件；能画出『误差 ~ 1/√n』的收敛图 | 3.5h
9 | 概率地基 | Lᵖ 空间与不等式：Hölder、Minkowski、Jensen、Cauchy-Schwarz；一致可积性定义。Durrett 1.5 + 2.2 | 随机数工程：固定随机种子、可复现实验模板（config + log + seed）；把 Day 8 的 MC 实验重构成可复现脚本 | 能独立证明 Hölder 不等式（用 Young 不等式）；同一个 config 两次运行结果完全一致 | 3.5h
10 | 条件期望 | 条件期望：以 σ-代数与随机变量为条件的定义、存在唯一性、『可测+积分相等』证明法。Durrett 4.1 + 18.175 Lec6（本周核心，务必吃透） | 线性回归从零实现：用 numpy 正规方程解 β，与 sklearn 结果对比；推导 β 的方差表达式并在模拟中验证 | 能解释『条件期望是最优 L² 预测』并证明；模拟的 β 方差与理论值吻合 | 4h
11 | 条件期望 | 条件期望性质：塔性质（全期望公式）、条件 Jensen、条件方差分解 Var(X)=E[Var(X¦Y)]+Var(E[X¦Y])。Durrett 4.1 | 回归诊断：残差图、异方差、多重共线性（VIF）、异常值影响；用真实股票收益做一次截面回归并解释 R² | 能手推条件方差分解公式；能指出你回归结果中最可疑的一个假设违反 | 3.5h
12 | 条件期望 | 条件分布与正则条件概率；『Borel 悖论』式反例（条件概率不能随意定义）。Durrett 4.1.3。经典题：两孩问题、Monty Hall 的条件期望视角 | 时间序列入门：计算并画 ACF/PACF，做平稳性检验（ADF），理解自相关对 t 检验的破坏（有效样本量问题） | 能说明为什么『条件概率一般不能取版本』；能演示忽略自相关导致 t 值虚高 | 3.5h
13 | 鞅 | 鞅的定义与例子：随机游走、Doob 鞅、分支过程、似然比鞅。Durrett 5.1-5.2 + 18.175 Lec7 | 从零实现最小二乘 + 岭回归（含闭式解与梯度下降两条路）；比较 L1/L2 正则的几何直觉 | 能自己构造 3 个鞅的例子并证明；两条路的解在容差内一致 | 3.5h
14 | 鞅 | 停时与可选停时定理（OST）：条件、应用、赌徒破产问题的完整解法。Durrett 5.3-5.4 | 模拟赌徒破产：解析解 vs 蒙特卡洛；画出『资金 vs 破产概率』曲线；第 2 周复盘与周报 | 能写出 OST 成立的条件并说明何时失效；模拟曲线与解析解重合 | 5h
15 | 鞅 | 鞅收敛定理、上穿不等式、Doob 分解。Durrett 5.5-5.6 | 回测框架 v0：事件驱动骨架（策略接口 + 撮合 + 净值曲线），先只支持日频多空组合 | 能陈述鞅收敛定理并解释为何需要 L¹ 有界；框架能跑通一个 buy&hold 策略 | 3.5h
16 | 鞅 | 一致可积鞅、Lᵖ 收敛、鞅的 L² 结构。Durrett 5.6 + 18.175 Lec8 | 回测框架 v1：加入手续费、滑点、涨跌停、T+1 约束；写一份『成本假设说明』文档 | 能证明 UI + a.s. 收敛 ⇒ L¹ 收敛；能定量说明手续费对 20 日动量策略的侵蚀 | 4h
17 | 应用 | 随机游走与布朗运动雏形：反射原理、首达时间分布、重对数律简介。Durrett 6-7 选读 | 用蒙特卡洛验证首达时间分布（反射原理），并模拟布朗运动路径；画出 √t 标度律 | 能用反射原理推出首达时间分布；模拟的标度指数接近 0.5 | 3.5h
18 | 应用 | 马尔可夫链：转移矩阵、常返/瞬态、平稳分布、细致平衡。Durrett 6 章 | 马尔可夫链实战：把 A 股市场状态划成牛/震荡/熊（用收益与波动分位），估计转移矩阵与平稳分布 | 能求平稳分布并判断是否常返；能报告状态转移矩阵与平均停留期 | 3.5h
19 | 应用 | 布朗运动构造与性质：高斯过程视角、协方差结构、二次变差、不可微性。Durrett 8 章 + 18.S096 Lec1-2 | 模拟布朗运动：随机游走细分的收敛、二次变差的数值验证（Σ(ΔB)²→t） | 能手写布朗运动的三条定义性质；数值验证二次变差收敛到 t | 3.5h
20 | 应用 | 随机积分动机：为什么需要 Itô 积分、简单过程积分、Itô 等距。18.S096 Lec3-4 | 第一个完整因子研究：横截面动量/反转因子，滚动样本外、分层组合、成本后收益、稳健性检验（分年/分市值） | 能写出 Itô 等距并说明其概率意义；因子研究报告初稿（含成本后 IC 与净值） | 5h
21 | 结营验收 | 自测：闭卷写出 σ-代数/条件期望/鞅/OST/CLT 的定义与条件；重做 Day 6 的 5 道经典题（限时 40 分钟） | 把 21 天代码整理成一个可展示仓库；写一份《启动营复盘》并规划第 22-42 天（随机分析） | 21 天全部验收通过；仓库有 README + 3 个 notebook + 1 份报告；能对同学讲 10 分钟 | 6h

## 2-90天路线
阶段 | 天数 | 主题 | 核心知识点清单 | 产出物（硬交付） | 完成标志
启动营 | D1-D21 | 概率论地基 + 工程环境 | σ-代数与测度、可测性、MCT/DCT、独立性、Borel-Cantelli、四种收敛、大数律、CLT、Lᵖ与不等式、条件期望、鞅、停时与OST、鞅收敛、随机游走、马尔可夫链、布朗运动 | 回测框架 v1（含成本与交易约束）、1 份因子研究报告、5 道经典概率题解析、可复现实验模板 | 闭卷写出所有核心定义并证明关键一步
随机分析 | D22-D42 | Itô 微积分 + 衍生品定价 | 简单过程积分、Itô 等距、Itô 公式（一维/多维）、鞅表示定理、Girsanov 与测度变换、SDE 存在唯一性、Euler-Maruyama/Milstein 数值解、Feynman-Kac、BS 方程两种推导、希腊字母、蒙特卡洛定价与方差缩减 | BS 定价库（解析+MC 两条路）、蒙特卡洛期权定价与 Greeks、随机微分方程数值解实验、读书笔记 1 份 | 能手推 Itô 公式与 Girsanov，并解释 BS 两种推导的等价性
统计与ML | D43-D70 | 统计推断 + 时间序列 + 金融ML | M估计与渐近正态、delta 方法、假设检验与多重检验校正（Bonferroni/FDR）、重采样与 bootstrap、正则化、树模型与 GBDT、特征重要性、交叉验证的金融修正（purged/embargoed CV）、平稳性与协整、GARCH、状态空间、PyTorch 基础 | GBDT 横截面收益预测 vs 线性基准对比报告、purged CV 工具函数、时间序列建模 notebook、一篇论文复现 | 能解释你的模型为什么不会过拟合，并用样本外数据自证
金融与项目 | D71-D90 | 市场制度 + 第一个完整 Alpha | 中国市场制度（T+1、涨跌停、印花税与佣金、融券、指数编制）、交易成本与冲击、组合优化与因子中性、市场微观结构入门、订单簿与订单流不平衡、信息系数与组合构建 | 完整 Alpha 研究文档（8 页：假设/数据/信号/样本外/成本后/归因/局限）、简历定稿、20 家目标公司清单 | 一份让面试官愿意追问 20 分钟的研究报告

## 3-技能清单
维度 | 技能 | 目标水平 | 验证方式 | 我的水平(1-5) | 优先级
数学 | 测度与概率基础 | 能证 MCT/DCT/Borel-Cantelli | 闭卷推导 + 面试口述 | 0 | P0
数学 | 条件期望与鞅 | 熟练运用塔性质与 OST | 解赌徒破产等 5 道题 | 0 | P0
数学 | 随机分析（Itô/Girsanov） | 手推 Itô 公式与测度变换 | 闭卷推导 BS 两种证明 | 0 | P0
数学 | 凸优化 | 建模并求解带约束组合问题 | 实现带约束均值方差 | 0 | P1
统计 | 估计与渐近理论 | 理解估计量为何有效 | 复现一个 MLE 的渐近正态 | 0 | P1
统计 | 假设检验与多重检验 | 识别 p-hacking 并校正 | 对因子池做 FDR 校正 | 0 | P0
统计 | 时间序列 | 平稳性/协整/GARCH 建模 | 完成一个波动率预测任务 | 0 | P0
ML | 树模型与 GBDT | 独立完成横截面预测 | 样本外 R²/IC 对比基准 | 0 | P0
ML | 金融交叉验证 | purged/embargoed CV 落地 | 代码 + 泄漏演示 | 0 | P0
ML | 深度学习 | PyTorch 复现一篇论文 | 复现序列模型并给出结果 | 0 | P1
工程 | Python 向量化 | 无 for 循环处理千万行 | 把脚本提速 10 倍以上 | 0 | P0
工程 | 数据处理 | tick/日频清洗与对齐 | 数据管道可增量更新 | 0 | P0
工程 | 回测系统 | 含成本与交易约束 | 成本前后收益对比 | 0 | P0
工程 | 算法与数据结构 | LeetCode 中等 200 题 | 白板手写通过 | 0 | P0
工程 | C++ | 现代 C++ 性能代码 | 实现一个高效回测核心 | 0 | P1
工程 | Git/可复现 | 实验可一键重跑 | 同一 config 结果一致 | 0 | P0
金融 | 中国市场制度 | 说清 T+1/涨跌停/费用影响 | 回测中正确建模 | 0 | P0
金融 | 衍生品定价 | BS/希腊字母/波动率 | 实现定价库 | 0 | P1
金融 | 组合与风险 | 因子中性/风险约束 | 实现带约束组合优化 | 0 | P1
金融 | 微观结构 | 订单簿与订单流 | 做一个日内信号 | 0 | P1
研究 | Alpha 全流程 | 独立完成闭环研究 | 一份 8 页研究报告 | 0 | P0
研究 | 防过拟合 | 系统化稳健性检验 | 证伪实验记录 | 0 | P0
研究 | 论文阅读与复现 | 每周 1 篇，年复现 3 篇 | 复现笔记与代码 | 0 | P0
表达 | 英文 research note | 1 页讲清方法与结论 | 模面录像自查 | 0 | P0
表达 | 面试表达 | 被追问不崩、说清边界 | 完成 3 场 mock | 0 | P0
人脉 | 信息网络 | 3 位可请教 + 内推渠道 | 开学两周内建立联系 | 0 | P0

## 4-里程碑
# | 里程碑 | 目标日 | 客观达标标准 | 状态
1 | 环境与仓库就绪 | D1 | Python 环境 + GitHub 仓库 + 可复现 notebook | 未开始
2 | 真实数据落盘 | D3 | 沪深300成分股日线 parquet，脚本可一键更新 | 未开始
3 | 5 道经典概率题解析+模拟 | D6 | 每题解析推导 + 蒙特卡洛验证一致 | 未开始
4 | 条件期望吃透 | D12 | 能证最优 L² 预测与条件方差分解 | 未开始
5 | 鞅与 OST 应用 | D14 | 赌徒破产解析解=模拟解 | 未开始
6 | 回测框架 v1 | D16 | 含手续费/滑点/涨跌停/T+1，成本前后对比可出 | 未开始
7 | 第一个因子研究报告 | D20 | 8 页以内，含样本外与成本后收益 | 未开始
8 | 启动营结营自测 | D21 | 闭卷写出全部核心定义并限时做题 | 未开始
9 | Itô 公式与 Girsanov 手推 | D30 | 不看讲义完整推导 | 未开始
10 | BS 定价库（解析+MC） | D35 | 两条路结果一致，含 Greeks | 未开始
11 | SDE 数值解实验 | D42 | Euler-Maruyama/Milstein 收敛阶数值验证 | 未开始
12 | purged CV 工具 | D55 | 代码 + 数据泄漏对比演示 | 未开始
13 | GBDT 因子对比报告 | D65 | 与线性基准的样本外对比 | 未开始
14 | 论文复现 1 篇 | D70 | 关键结论可复现，含复现笔记 | 未开始
15 | 完整 Alpha 研究文档 | D85 | 8 页，含归因与局限，能讲 20 分钟 | 未开始
16 | 简历 + 目标公司清单 | D90 | 一页简历 + 20 家公司投递清单 | 未开始

## 5-每日打卡
2026-01-01 | 1 | 概率空间 σ-代数 | 1.5 | 环境 + 第一个 notebook | 1.5 | 是 | 条件期望的『可测』条件不直观 | 读 Durrett 4.1 前两页
2026-01-01 | 1 | 概率空间 σ-代数 | 1.5 | 环境 + 第一个 notebook | 1.5 | 是 | 条件期望的『可测』条件不直观 | 读 Durrett 4.1 前两页

## 6-面试题库索引
类别 | 题目/考点 | 训练时点 | 要点提示
经典概率 | 生日悖论：n 人至少两人生日相同 | D6 | 1-P(全不同)，n=23 即过半
经典概率 | 优惠券收集：集齐 n 种的期望次数 | D6 | n·Hₙ，用期望线性性
经典概率 | Monty Hall（换不换门） | D6/D12 | 条件概率版本与条件期望视角各讲一遍
经典概率 | 两孩悖论：已知至少一个男孩 | D12 | 关键在于『如何获得信息』决定样本空间
经典概率 | 首次出现 HT vs HH 的期望步数 | D6 | 4 步 vs 6 步，用鞅或状态方程
经典概率 | 赌徒破产问题 | D14 | OST 的标准应用，写出边界条件
经典概率 | 投针问题 / 几何概率 | D8 | 几何概率与蒙特卡洛验证
经典概率 | 随机排列的圈数期望 | D17 | 指示变量 + 期望线性性
鞅与随机过程 | 可选停时定理何时失效 | D14 | 必须给出反例（如无界停时）
鞅与随机过程 | 反射原理求首达时间分布 | D17 | 对称随机游走的经典结论
鞅与随机过程 | 二次变差为什么是 t | D19 | Σ(ΔB)² 的数值验证
统计 | 为什么重复检验会假阳性 | D55 | 多重检验：Bonferroni 与 FDR
统计 | 区间估计与置信区间解释 | D50 | 频率派解释，避免『95% 概率包含真值』
统计 | 自相关如何破坏 t 检验 | D52 | 有效样本量下降，方差被低估
统计 | 过拟合与交叉验证陷阱 | D55 | purged/embargoed CV 与泄漏
统计 | 贝叶斯 vs 频率派在因子上的取舍 | D60 | 收缩估计与先验的实务意义
编程 | 数组第 k 大 / 两数之和 / 滑动窗口 | D1 起 | LeetCode 中等稳定输出
编程 | LRU 缓存、堆、并查集 | D30 起 | 高频手写题，注意边界与复杂度
编程 | 多线程与内存布局（C++） | D40 起 | 缓存友好、false sharing
研究 | 讲清一个你做的因子：假设-检验-成本-局限 | D20 起 | 准备 3 句话版与 15 分钟版
研究 | 你的信号为什么会失效 | D85 | 容量、拥挤、制度变化、成本上升
金融 | A 股 T+1 与涨跌停如何影响回测 | D75 | 约束实现与收益高估
金融 | 隐含波动率微笑的解释 | D40 | 跳跃、随机波动率、供需
金融 | 订单流不平衡与短期收益 | D80 | 微观结构信号的核心变量